АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Гатчина                                     №

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЕТЯМ»

В  ГАТЧИНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

С  целью  реализации  в  Гатчинском  муниципальном  районе  проекта  «Равные  возможности  детям»

1. Утвердить

1.1. план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Равные возможности детям» в Гатчинском  муниципальном  районе (приложение 1);

1.2. паспорт проекта «Равные возможности детям» (приложение 2);

1.3. концепции  клубов по «месту  жительства» на  базе МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» клуба «Вместе», МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» клуба «Я – патриот».

2. Контроль  исполнения распоряжения  возложить на заместителя председателя  комитета  образования  по  организационно-педагогической  деятельности Яковлеву О.В.

Председатель комитета образования	                    		     С.В.Попков

Исп. Мельник С.М.

43346

Приложение 1

к распоряжению комитета образование

Гатчинского муниципального района

от                             №

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Равные возможности детям» в Гатчинском  муниципальном  районе

| Основные мероприятия проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |
|  | Разработка концепции работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» (далее - «клубов по месту жительства») на базе МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» клуба «Вместе», МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» клуба «Я – патриот» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 15.11.2017 |
|  | Предусмотреть финансирование деятельности «клубов по месту жительства» | Руководители ОУ | 15.11.2017 |
|  | Определение муниципальных общеобразовательных учреждений на базе которых создаются «клубы по месту жительства»: МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» клуб «Вместе»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» клуб «Я – патриот» | начальник отдела развития комитета образования ГМР Мельник С.М. | 10.11.2017 |
|  | Обеспечение помещениями для работы «клубов по месту жительства» наМБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» клуб «Вместе»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» клуб «Я – патриот» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 15.11.2017 |
|  | Разработка плана мероприятий (дорожная карта) реализации проекта на базе Гатчинского муниципального района | начальник отдела развития комитета образования ГМР Мельник С.М. | 15.11.2017 |
|  | Разработка плана мероприятий (дорожные карты) реализации проекта на базе МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 15.11.2017 |
|  | Создание пакета документов (положение о «клубе по месту жительства» распорядительный акт), регламентирующий работу «клубов по месту жительства» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 15.11.2017 |
|  | Создание двух «клубов по месту жительства» в Гатчинском районе | начальник отдела развития комитета образования ГМР Мельник С.М. | 17.11.2017 |
|  | Составление планов работы в каждом созданном «клубе по месту жительства» МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | 17.10.2017 |
|  | Проведение не менее 3-х мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства» клуб «Я – патриот»: -встреча с Гвардии майором ФСО РФ Бустоновым Денисом Вячеславовичем; -посещение выставки уникальных экспонатов PROКосмос Московского музея космонавтики; -встреча с личным составом Академии ВКС ВО им. Маршала Г.К. Жукова (обмен опытом, посещение музея части 03215, литературно-музыкальные композиции); -квест «Первый рубеж» клуб «Вместе»: -флэшмоб «Мы вместе- в единстве сила» ; -Участие в работе клуба «Вместе» социального партнера педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (мастер-класс «Фехтование»; спектакли театральной студии педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского; проведение творческой встречи «Наши таланты») -соревнование «Волшебная ракетка» | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» | с15.11.2017 по 25.03.2018 |
|  | Проведение сборов отчетов о работе «клубов по месту жительства» | Ведущий специалист комитета образования ГМР Кузнецова К.И. | 30.01.2018 15.02.2018 28.02.2018 15.03.2018 25.03.2018 |
|  | Размещение информации о работе «клубов по месту жительства» в средствах массовой информации, в сети Интернет (не менее 2-х раз в полугодие) | директор МБОУ «Веревская СОШ» Серянкина Ю.В.; директор МБОУ «Войсковицкая СОШ №2»; ведущий специалист комитета образования ГМР Кузнецова К.И. | с17.11.2017 |
|  | Проведение методического семинара для педагогов, работающих в «клубах по месту жительства» по обобщению опыта работы. | Ведущий специалист комитета образования ГМР Кузнецова К.И. | до 10.03.2018 |
|  | Проведение промежуточного мониторинга процессов и предварительных результатов проекта МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» | Ведущий специалист комитета образования ГМР Кузнецова К.И. | 25.01.2018 |
|  | Проведение презентации и общественная экспертиза промежуточных результатов реализации проекта на муниципальном этапе Ярмарки инноваций | Комитет образования ГМР | 17.11.2018 |
|  | Представление опыта реализации проекта на совещании директоров ОУ | Комитет образования ГМР | Апрель 2018 |

Приложение 2

к распоряжению комитета образование

Гатчинского муниципального района

от                             №

Паспорт проекта 
«Равные возможности детям»

| 1. | Тип проекта | Приоритетный |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель проекта | Организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» на базе МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2» |
| 3. | Задачи проекта |
|  | № | Наименование задачи | Результат |
|  |  | Разработать концепцию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства» (далее – «клубы по месту жительства») | Определена целевая аудитория (дети, не посещающие учреждения дополнительного образования детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.) Определены основные идеи и механизмы работы «клубов по месту жительства» Определены участники проекта (педагоги, представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, заинтересованные родители и др.) |
|  |  | Определить источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства» | Предусмотрено финансирование деятельности «клубов по месту жительства» в рамках имеющегося бюджета муниципальных образовательных организаций |
|  |  | Создать не менее 2-х «клубов по месту жительства» в Гатчинском муниципальном районе | Обеспечены организационные условия для «клубов по месту жительства» (определены муниципальные общеобразовательные организации образования детей, определены педагогические работники, обеспечены помещения) Создана система информирования участников проекта до ноября 2017 года созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства»: на базе МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа №2». Определены направления, формы и виды деятельности. Определены мероприятия. Разработаны планы работы «клубов по месту жительства». Создан пакет документов, регламентирующий работу «клубов по месту жительства» Созданы и функционируют не менее 2-х «клубов по месту жительства» в Гатчинском районе |
|  |  | Разработать мониторинг результативности реализации Проекта | Определены сроки и формы отчетности «клубов по месту жительства» Обеспечен оперативный сбор и анализ информации о ходе реализации Проекта. |
|  |  | Проанализировать и обобщить результаты работы «клубов по месту жительства» | Проведена презентация и общественная экспертиза результатов реализации Проекта. Обобщены результаты работы. Даны рекомендации по трансляции опыта. Подготовлены рекомендации для использования опыта в других школах Обобщение опыта представлено на совещании руководителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Основания для инициирования проекта | Подростки (как наиболее уязвимая и широкая возрастная категория) относятся к группе риска, поэтому проблема их позитивной занятости, образовательного досуга является очень актуальной (профилактика отклоняющегося поведения, всех видов зависимости, обеспечение общего развития всех детей, формирования интересов и позитивной социализации, выявление способностей и формирование профессиональной ориентации). С другой стороны, существует категория подростков, не посещающих, ни одного учреждения дополнительного образования детей (в основном, по причине удаленности учреждений дополнительного образования детей от места жительства, состояния здоровья или недостаточной форсированности интересов у части подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации). Таким образом, проблема занятости детей во внеурочное время может быть решена на основе интеграции ресурсов, сетевого и межведомственного партнерства, появления новых форм занятости подростков образовательными событиями, сетевыми проектами, через организацию работы детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по «месту жительства». |
| 5. | Границы проекта | В рамках проекта не рассматривается организация внеурочной деятельности на уровне отдельной образовательной организации. Речь идет об обеспечении сетевого взаимодействия, форм партнерства, обеспечивающих занятость детей и подростков различными формами развивающего образовательного досуга, в том числе по месту жительства. |
| 6. | Ограничения проекта | К возможным ограничениям проекта относятся временные, кадровые факторы: Одного учебного года недостаточно для полноценной реализации проекта. В связи с этим планируется продолжить реализацию проекта в следующем учебном году и увеличить число участников. Для работы с детьми и подростками необходимы специалисты, которые по своим моральным и профессиональным качествам соответствуют существующим требованиям законодательства. |
| 7. Целевые показатели проекта |
|  | № | Показатель | Целевое значение | Дата контроля | Ответственный |
|  |  | Доля школьников, занятых содержательной досуговой деятельностью в «клубах по месту жительства» | Не менее 2 % от общего количества школьников в муниципальном образовании | 01.04.2018 | Руководители учреждений образования |
|  |  | Создание «клубов по месту жительства» в Гатчинском районе | не менее 2-х | 17.11.2017 | Руководители МБОУ Координатор проекта |
| 8. | Сроки реализации проекта | 01.09.2017 – 25.05.2018 |
| 9. Ключевые контрольные точки <Указываются контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов> |
|  | № | Наименование | Плановый срок |
|  |  | Разработана концепция работы «клубов по месту жительства» | 15.11.2017 г. |
|  |  | Определены источники финансирования деятельности «клубов по месту жительства» | 15.11.2017 г. |
|  |  | Созданы не менее 2-х «клубов по месту жительства» | 17.11.2017 г. |
|  |  | Проведено не менее 3 мероприятий в каждом созданном «клубе по месту жительства» | 25.03.2018 г. |
|  |  | Проведен промежуточный мониторинг процессов и предварительных результатов проекта. | 15.01.2018 г. |
|  |  | Проведен итоговый мониторинг общих результатов регионального проекта | 20.04.2018 г. |
|  |  | Проведена конференция по итогам работы «клубов по месту жительства» | 15.05.2018 г. |
|  |  | Представлены лучшие практики на совещании руководителей ОУ | Апрель 2018 |
| 10. Связь с другими проектами и/или программами проектов органов исполнительной власти Ленинградской области |
|  | № | Наименование проекта/ программы проектов | Характер связи |
|  |  |  | Не предусмотрено |
| 11. Бюджет проекта, руб. |
|  | Объем инвестиций |  |
|  | Объем затрат Ленинградской области | Финансирование в рамках выделенного бюджета, дополнительного финансирования не предусмотрено. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта. |
|  | Источник финансирования | Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области, направленные на финансирование организаций. Объем финансирования будет определен в рамках задач проекта. |
| 12. Ключевые риски проекта <указываются 5 наиболее важных рисков проекта> |
|  | № | Риск | Оценка риска | Мероприятия по реагированию | Ответственный |
|  |  | Участники проекта (представители бизнеса, общественных объединений, студенты-волонтеры, родители) проявят недостаточную заинтересованность в реализации мероприятий проекта. | 15 | Расширение форм целенаправленной организационной работы по привлечению представителей бизнеса, общественных объединений, студентов-волонтеров, заинтересованных родителей в муниципальных районах | Руководители ОУ |
|  |  | Информация о реализации проекта не получит достаточного распространения и не охватит всех заинтересованных лиц. | 15 | Расширение форм информирования всех заинтересованных участников проекта, | Руководители ОУ |
|  |  | Участникам проекта, организующим общественно-полезную деятельность детей, не будет оказана информационно-методической поддержка | 10 | Привлечение к реализации проекта методического кабинета МБОУ ДО «Информационно-методический центр» | МБОУ ДО «Информационно-методический центр» |
| 13. | Дата создания документа | 27.07.2017 |
| 14. | Версия документа | 1 |